## サマリ
項目 | 値
対象期間 | 2026/07/14〜2026/08/10
総稼働可能時間 | 140
L4タスク件数 | 137
計画工数合計(h) | 203
開始日 | 2026-07-14
終了日 | 2026-08-10
管理単位 | L4
SPI基準日 | 2026-07-14
SPI算出方法 | SPI = EV / PV。PV=予定工数×計画進捗率、EV=予定工数×実績進捗率

## WBS_L4
WBS ID | L1 フェーズ | L2 ワークストリーム | L3 成果物 | L4 タスク | 予定開始日 | 予定終了日 | 予定工数(h) | 実績開始日 | 実績終了日 | 実績工数(h) | 担当 | クライアント確認者 | ステータス | 優先度 | 依存関係 | 成果物 | 備考 | 計画進捗率 | 実績進捗率 | PV(h) | EV(h) | SPI | SPI判定
1.1.1.1 | 要件定義 | スコープ整理 | 要件確認メモ | 要件一覧の対象・対象外を確認する | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 |  |  |  | 川波 | 高山、横溝 | 未着手 | 高 | - | 要件確認メモ |  | 100% | 0% | 1 | 0 | 0 | 遅延
1.1.1.2 | 要件定義 | スコープ整理 | 要件確認メモ | 初期リリース対象と次フェーズ対象を分類する | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 |  |  |  | 川波 | 高山、横溝 | 未着手 | 高 | 1.1.1.1 | スコープ分類表 |  | 100% | 0% | 1 | 0 | 0 | 遅延
1.1.1.3 | 要件定義 | スコープ整理 | 要件確認メモ | リリース判定に必要な最低要件を定義する | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 |  |  |  | 川波 | 高山、加藤 | 未着手 | 高 | 1.1.1.2 | 最低要件一覧 |  | 100% | 0% | 1 | 0 | 0 | 遅延
1.2.1.1 | 要件定義 | 業務フロー | 業務フロー確認表 | 営業の決済URL作成・顧客案内フローを整理する | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 玉木、畝山 | 未着手 | 高 | 1.1.1.2 | 営業フロー |  | 50% | 0% | 0.75 | 0 | 0 | 遅延
1.2.1.2 | 要件定義 | 業務フロー | 業務フロー確認表 | 経理の未入金・決済済み・返金確認フローを整理する | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 中山 | 未着手 | 高 | 1.2.1.1 | 経理フロー |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
1.2.1.3 | 要件定義 | 業務フロー | 業務フロー確認表 | CS・経営向け確認範囲を整理する | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 |  |  |  | 川波 | 玉木、高山、加藤 | 未着手 | 中 | 1.2.1.2 | 利用範囲メモ |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
1.3.1.1 | 要件定義 | 決済方式 | 決済方式整理 | Stripe Checkout採用可否を整理する | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 横溝、小室 | 未着手 | 高 | 1.1.1.2 | 決済方式比較 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
1.3.1.2 | 要件定義 | 決済方式 | 決済方式整理 | Billing/Subscriptionを初期対象外にする条件を整理する | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 |  |  |  | 川波 | 横溝、小室 | 未着手 | 中 | 1.3.1.1 | 対象外整理 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
1.3.1.3 | 要件定義 | 決済方式 | 決済方式整理 | Payment Intent/Checkout Sessionに保持するIDを定義する | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 1.3.1.1 | ID管理方針 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
1.4.1.1 | 要件定義 | 顧客名寄せ | 名寄せルール表 | Stripe Customer ID完全一致ルールを定義する | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 |  |  |  | 川波 | 横溝、小室 | 未着手 | 高 | 1.3.1.3 | 名寄せルール |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
1.4.1.2 | 要件定義 | 顧客名寄せ | 名寄せルール表 | メール・会社名・電話番号による候補判定を定義する | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 横溝、小室、中山 | 未着手 | 高 | 1.4.1.1 | 候補判定ルール |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
1.4.1.3 | 要件定義 | 顧客名寄せ | 名寄せルール表 | 複数候補・未解決時の手動確認運用を定義する | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 中山、玉木 | 未着手 | 高 | 1.4.1.2 | 手動確認運用 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
1.5.1.1 | 要件定義 | ステータス | ステータスマッピング | Checkout作成済み・決済済み・失敗・期限切れの対応を定義する | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 中山、横溝 | 未着手 | 高 | 1.3.1.3 | ステータス表 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
1.5.1.2 | 要件定義 | ステータス | ステータスマッピング | 返金・取消・Disputeの初期運用を定義する | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 中山、横溝 | 未着手 | 中 | 1.5.1.1 | 返金運用 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
1.5.1.3 | 要件定義 | ステータス | ステータスマッピング | Salesforce請求項目への反映ルールを定義する | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 |  |  |  | 川波 | 中山、小室 | 未着手 | 高 | 1.5.1.1 | 反映項目表 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
1.6.1.1 | 要件定義 | レビュー | 要件確定版 | 要件定義レビューを実施する | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 高山、加藤、横溝 | 未着手 | 高 | 1.5.1.3 | レビュー議事メモ |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
1.6.1.2 | 要件定義 | レビュー | 要件確定版 | 指摘を反映し要件を確定する | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 高山、加藤、横溝 | 未着手 | 高 | 1.6.1.1 | 要件確定版 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
2.1.1.1 | 設計 | 責務分担 | 基本設計 | Salesforce/Stripe/freeeの責務分担を整理する | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 横溝、高山 | 未着手 | 高 | 1.6.1.2 | 責務分担表 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
2.1.1.2 | 設計 | 責務分担 | 基本設計 | 契約・請求・決済の正を定義する | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 |  |  |  | 川波 | 横溝、高山 | 未着手 | 高 | 2.1.1.1 | 正管理定義 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
2.1.1.3 | 設計 | 責務分担 | 基本設計 | 障害時の復旧・再取得方針を整理する | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 中 | 2.1.1.2 | 復旧方針 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
2.2.1.1 | 設計 | メタデータ | 項目設計表 | Account追加項目を設計する | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 2.1.1.2 | Account項目設計 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
2.2.1.2 | 設計 | メタデータ | 項目設計表 | Invoice追加項目を設計する | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 小室、中山 | 未着手 | 高 | 2.2.1.1 | Invoice項目設計 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
2.2.1.3 | 設計 | メタデータ | 項目設計表 | Stripeイベントログ・連携ログを設計する | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 2.2.1.2 | ログ設計 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
2.3.1.1 | 設計 | 名寄せ | 名寄せ詳細設計 | Stripe Customer検索条件を設計する | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 横溝、小室 | 未着手 | 高 | 1.4.1.3 | 検索条件設計 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
2.3.1.2 | 設計 | 名寄せ | 名寄せ詳細設計 | 自動紐づけ・手動確認ステータスを設計する | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 中山、玉木 | 未着手 | 高 | 2.3.1.1 | 状態遷移設計 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
2.3.1.3 | 設計 | 名寄せ | 名寄せ詳細設計 | データ移行時の名寄せ照合観点を設計する | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 |  |  |  | 川波 | 横溝、中山 | 未着手 | 高 | 2.3.1.2 | 照合観点 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
2.4.1.1 | 設計 | Checkout | API設計 | Checkout Session作成APIリクエストを設計する | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 1.3.1.3 | API仕様 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
2.4.1.2 | 設計 | Checkout | API設計 | 請求明細からLine Itemへの変換を設計する | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 2.4.1.1 | Line Item設計 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
2.4.1.3 | 設計 | Checkout | API設計 | 決済URL再作成・期限切れ時の扱いを設計する | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 |  |  |  | 川波 | 中山、小室 | 未着手 | 中 | 2.4.1.2 | 再作成設計 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
2.5.1.1 | 設計 | Webhook | Webhook設計 | Webhookエンドポイントを設計する | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 2.4.1.1 | Webhook仕様 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
2.5.1.2 | 設計 | Webhook | Webhook設計 | 署名検証とSecret管理を設計する | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 横溝、小室 | 未着手 | 高 | 2.5.1.1 | 署名検証設計 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
2.5.1.3 | 設計 | Webhook | Webhook設計 | Event ID冪等性制御を設計する | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 2.5.1.2 | 冪等性設計 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
2.6.1.1 | 設計 | 権限・画面 | 権限・画面設計 | 営業・経理・管理者権限を設計する | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1 |  |  |  | 川波 | 玉木、中山 | 未着手 | 高 | 2.2.1.3 | 権限設計 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
2.6.1.2 | 設計 | 権限・画面 | 権限・画面設計 | リストビュー・レポート最小構成を設計する | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1 |  |  |  | 川波 | 中山、加藤 | 未着手 | 中 | 2.6.1.1 | 画面設計 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
2.6.1.3 | 設計 | 移行設計 | 移行設計 | 業務移行・システム移行・データ移行の計画を設計に反映する | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1 |  |  |  | 川波 | 高山、横溝 | 未着手 | 高 | 2.6.1.2 | 移行計画 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.1.1.1 | 実装 | メタデータ | Salesforceメタデータ | Account Stripe項目を作成する | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 2.2.1.1 | 項目メタデータ |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.1.1.2 | 実装 | メタデータ | Salesforceメタデータ | Invoice Stripe項目を作成する | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 2.2.1.2 | 項目メタデータ |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.1.1.3 | 実装 | メタデータ | Salesforceメタデータ | レイアウト・権限の項目表示を調整する | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 玉木、中山 | 未着手 | 中 | 3.1.1.2 | レイアウト |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.2.1.1 | 実装 | ログ | ログオブジェクト | StripeEvent__cを作成する | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 2.2.1.3 | ログオブジェクト |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.2.1.2 | 実装 | ログ | ログオブジェクト | StripeSyncLog__cを作成する | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 3.2.1.1 | 連携ログ |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.2.1.3 | 実装 | ログ | ログオブジェクト | ログ参照用リストビューを作成する | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 中 | 3.2.1.2 | ログリストビュー |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.3.1.1 | 実装 | 接続設定 | 接続設定 | Named Credential/外部認証のメタデータを準備する | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 横溝、小室 | 未着手 | 高 | 2.5.1.2 | 接続設定 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.3.1.2 | 実装 | 接続設定 | 接続設定 | Stripe APIキー設定手順を整理する | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 |  |  |  | 川波 | 横溝、小室 | 未着手 | 高 | 3.3.1.1 | 設定手順 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.3.1.3 | 実装 | 接続設定 | 接続設定 | 接続疎通確認用の処理を準備する | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 中 | 3.3.1.2 | 疎通確認 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.4.1.1 | 実装 | 顧客連携 | Apexサービス | Stripe Customer検索サービスを実装する | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 3 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 2.3.1.1 | Apex |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.4.1.2 | 実装 | 顧客連携 | Apexサービス | Stripe Customer作成サービスを実装する | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 3 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 3.4.1.1 | Apex |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.4.1.3 | 実装 | 顧客連携 | Apexサービス | 名寄せ結果をAccountに反映する処理を実装する | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 2 |  |  |  | 川波 | 小室、中山 | 未着手 | 高 | 3.4.1.2 | Apex |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.5.1.1 | 実装 | Checkout | Apexサービス | Checkout Session作成サービスを実装する | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 3 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 2.4.1.1 | Apex |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.5.1.2 | 実装 | Checkout | Apexサービス | InvoiceLineからLine Itemを生成する処理を実装する | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 2.4.1.2 | Apex |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.5.1.3 | 実装 | Checkout | Apexサービス | Checkout URL/Session IDをInvoiceへ保存する処理を実装する | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 3.5.1.1 | Apex |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.5.1.4 | 実装 | Checkout | Apexサービス | APIエラーを日本語メッセージへ変換する | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 |  |  |  | 川波 | 玉木、中山 | 未着手 | 中 | 3.5.1.3 | エラー処理 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.6.1.1 | 実装 | 画面導線 | ボタン/画面 | 請求レコードに決済URL作成ボタンを追加する | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 玉木、中山 | 未着手 | 高 | 3.5.1.3 | ボタン |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.6.1.2 | 実装 | 画面導線 | ボタン/画面 | 連携失敗時の手動再実行導線を追加する | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 中山 | 未着手 | 中 | 3.6.1.1 | 再実行導線 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.6.1.3 | 実装 | 画面導線 | ボタン/画面 | 営業・経理向けの画面表示を確認する | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 |  |  |  | 川波 | 玉木、中山 | 未着手 | 中 | 3.6.1.2 | 画面確認 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.7.1.1 | 実装 | Webhook | Apex REST | Webhook受信エンドポイントを実装する | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 2.5.1.1 | Apex REST |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.7.1.2 | 実装 | Webhook | Apex REST | 署名検証処理を実装する | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 2.5.1.2 | 署名検証 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.7.1.3 | 実装 | Webhook | Apex REST | Webhookイベント種別の振り分けを実装する | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 3.7.1.1 | イベント分岐 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.7.1.4 | 実装 | Webhook | Apex REST | Webhook受信失敗時のログ記録を実装する | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 中 | 3.7.1.3 | ログ処理 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.8.1.1 | 実装 | 冪等性 | イベント処理 | Stripe Event ID重複チェックを実装する | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 2.5.1.3 | 冪等性 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.8.1.2 | 実装 | 冪等性 | イベント処理 | イベント処理ステータスを管理する | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 3.8.1.1 | イベント状態 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.8.1.3 | 実装 | 冪等性 | イベント処理 | 処理済みイベントの再処理防止をテスト可能にする | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 中 | 3.8.1.2 | 再処理防止 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.9.1.1 | 実装 | 決済反映 | ステータス更新処理 | 決済成功時の請求更新を実装する | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2 |  |  |  | 川波 | 中山、小室 | 未着手 | 高 | 3.7.1.3 | 成功更新 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.9.1.2 | 実装 | 決済反映 | ステータス更新処理 | 決済失敗時の請求更新を実装する | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 中山、小室 | 未着手 | 高 | 3.9.1.1 | 失敗更新 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.9.1.3 | 実装 | 決済反映 | ステータス更新処理 | 期限切れ時の請求更新を実装する | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 中山、小室 | 未着手 | 中 | 3.9.1.2 | 期限切れ更新 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.9.1.4 | 実装 | 決済反映 | ステータス更新処理 | 返金結果の同期処理を実装する | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2 |  |  |  | 川波 | 中山、小室 | 未着手 | 中 | 3.9.1.1 | 返金同期 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.10.1.1 | 実装 | 再取得 | バッチ/Queueable | 決済状態再取得Queueableを実装する | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 中 | 3.9.1.3 | 再取得処理 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.10.1.2 | 実装 | 再取得 | バッチ/Queueable | 再取得対象条件を実装する | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 中山、小室 | 未着手 | 中 | 3.10.1.1 | 対象条件 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.10.1.3 | 実装 | 再取得 | バッチ/Queueable | 再取得結果を請求へ反映する | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 中山、小室 | 未着手 | 中 | 3.10.1.2 | 結果反映 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.10.1.4 | 実装 | 再取得 | バッチ/Queueable | 手動再取得ボタンを準備する | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1 |  |  |  | 川波 | 中山 | 未着手 | 低 | 3.10.1.3 | 手動再取得 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.11.1.1 | 実装 | 画面・帳票 | 経理/CS/経営確認用画面 | 未入金リストビューを作成する | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 中山 | 未着手 | 高 | 3.9.1.2 | リストビュー |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.11.1.2 | 実装 | 画面・帳票 | 経理/CS/経営確認用画面 | 決済失敗・期限切れリストビューを作成する | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 中山 | 未着手 | 高 | 3.11.1.1 | リストビュー |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.11.1.3 | 実装 | 画面・帳票 | 経理/CS/経営確認用画面 | 決済状況レポートを作成する | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 中山、加藤 | 未着手 | 中 | 3.11.1.2 | レポート |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.11.1.4 | 実装 | 画面・帳票 | 経理/CS/経営確認用画面 | 管理者向け連携エラービューを作成する | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 中 | 3.2.1.3 | エラービュー |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.12.1.1 | 実装 | 権限 | 権限セット | 営業向け権限を作成・更新する | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 玉木 | 未着手 | 高 | 2.6.1.1 | 権限セット |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.12.1.2 | 実装 | 権限 | 権限セット | 経理向け権限を作成・更新する | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 中山 | 未着手 | 高 | 3.12.1.1 | 権限セット |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
3.12.1.3 | 実装 | 権限 | 権限セット | 管理者向け権限・タブ・アプリ表示を調整する | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 1 |  |  |  | 川波 | 高山 | 未着手 | 中 | 3.12.1.2 | 権限セット |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
4.1.1.1 | テスト | 単体テスト | テストクラス | Customer検索・作成のApexテストを作成する | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 3.4.1.3 | テストクラス |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
4.1.1.2 | テスト | 単体テスト | テストクラス | Checkout作成のApexテストを作成する | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 3.5.1.4 | テストクラス |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
4.1.1.3 | テスト | 単体テスト | テストクラス | Webhook・決済反映のApexテストを作成する | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 3.9.1.4 | テストクラス |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
4.2.1.1 | テスト | シナリオ | テスト結果 | 請求からCheckout URLを作成するシナリオを実施する | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2 |  |  |  | 川波 | 玉木、畝山 | 未着手 | 高 | 4.1.1.2 | テスト結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
4.2.1.2 | テスト | シナリオ | テスト結果 | 請求明細がLine Itemへ正しく変換されることを確認する | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 4.2.1.1 | テスト結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
4.2.1.3 | テスト | シナリオ | テスト結果 | 決済URL再作成・エラー表示を確認する | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 玉木、中山 | 未着手 | 中 | 4.2.1.2 | テスト結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
4.3.1.1 | テスト | Webhook | テスト結果 | 決済成功Webhookをテストする | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2 |  |  |  | 川波 | 小室、中山 | 未着手 | 高 | 4.1.1.3 | テスト結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
4.3.1.2 | テスト | Webhook | テスト結果 | 決済失敗Webhookをテストする | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 小室、中山 | 未着手 | 高 | 4.3.1.1 | テスト結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
4.3.1.3 | テスト | Webhook | テスト結果 | 期限切れWebhookをテストする | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 小室、中山 | 未着手 | 中 | 4.3.1.2 | テスト結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
4.4.1.1 | テスト | 返金・取消 | テスト結果 | 返金イベント同期をテストする | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2 |  |  |  | 川波 | 中山 | 未着手 | 中 | 3.9.1.4 | テスト結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
4.4.1.2 | テスト | 返金・取消 | テスト結果 | 取消・無効化時の状態を確認する | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1 |  |  |  | 川波 | 中山 | 未着手 | 中 | 4.4.1.1 | テスト結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
4.4.1.3 | テスト | 返金・取消 | テスト結果 | 返金・取消の運用対象外/対象を再確認する | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1 |  |  |  | 川波 | 中山、横溝 | 未着手 | 中 | 4.4.1.2 | 確認結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
4.5.1.1 | テスト | 名寄せ | テスト結果 | Stripe Customer ID完全一致をテストする | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 横溝、小室 | 未着手 | 高 | 3.4.1.3 | テスト結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
4.5.1.2 | テスト | 名寄せ | テスト結果 | 複数候補時に手動確認となることをテストする | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 横溝、小室 | 未着手 | 高 | 4.5.1.1 | テスト結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
4.5.1.3 | テスト | 名寄せ | テスト結果 | 未解決時に誤紐づけされないことをテストする | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1 |  |  |  | 川波 | 中山 | 未着手 | 高 | 4.5.1.2 | テスト結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
4.6.1.1 | テスト | 権限 | 権限テスト結果 | 営業権限で決済URL作成が可能か確認する | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 玉木 | 未着手 | 高 | 3.12.1.1 | 権限結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
4.6.1.2 | テスト | 権限 | 権限テスト結果 | 経理権限で決済状況確認が可能か確認する | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 中山 | 未着手 | 高 | 3.12.1.2 | 権限結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
4.6.1.3 | テスト | 権限 | 権限テスト結果 | 管理者権限でログ・設定確認が可能か確認する | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 |  |  |  | 川波 | 高山 | 未着手 | 中 | 3.12.1.3 | 権限結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
4.7.1.1 | テスト | 技術レビュー | 技術レビュー結果 | Apexガバナ制限観点を確認する | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 4.1.1.3 | 技術レビュー |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
4.7.1.2 | テスト | 技術レビュー | 技術レビュー結果 | Stripe API制限・リトライ観点を確認する | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 4.7.1.1 | 技術レビュー |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
4.7.1.3 | テスト | 技術レビュー | 技術レビュー結果 | ログ・監査・障害調査性を確認する | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 中 | 4.7.1.2 | 技術レビュー |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
5.1.1.1 | UAT | 営業UAT | UAT結果 | 営業が請求から決済URLを作成する | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 玉木、畝山 | 未着手 | 高 | 4.6.1.1 | UAT結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
5.1.1.2 | UAT | 営業UAT | UAT結果 | 営業が顧客案内に必要なURL・状態を確認する | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 |  |  |  | 川波 | 玉木、畝山 | 未着手 | 高 | 5.1.1.1 | UAT結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
5.1.1.3 | UAT | 営業UAT | UAT結果 | 営業インターンへの影響有無を確認する | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 古川・桐谷、玉木 | 未着手 | 低 | 5.1.1.2 | 確認結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
5.2.1.1 | UAT | 経理UAT | UAT結果 | 経理が未入金・決済済みを確認する | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 中山 | 未着手 | 高 | 4.6.1.2 | UAT結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
5.2.1.2 | UAT | 経理UAT | UAT結果 | 経理が決済失敗・期限切れを確認する | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 |  |  |  | 川波 | 中山 | 未着手 | 高 | 5.2.1.1 | UAT結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
5.2.1.3 | UAT | 経理UAT | UAT結果 | 返金・取消結果確認の運用を確認する | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 中山 | 未着手 | 中 | 5.2.1.2 | UAT結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
5.3.1.1 | UAT | CS/経営UAT | UAT結果 | CS観点の契約更新・決済状況確認を実施する | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 玉木 | 未着手 | 中 | 5.2.1.3 | UAT結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
5.3.1.2 | UAT | CS/経営UAT | UAT結果 | 経営観点の収益・予実確認影響を確認する | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 1 |  |  |  | 川波 | 高山、加藤 | 未着手 | 中 | 5.3.1.1 | UAT結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
5.3.1.3 | UAT | CS/経営UAT | UAT結果 | 受託案件フローへの影響を確認する | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 畝山 | 未着手 | 中 | 5.3.1.2 | UAT結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
5.4.1.1 | UAT | 指摘対応 | 修正版 | UAT指摘を一覧化する | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 1 |  |  |  | 川波 | 各担当 | 未着手 | 高 | 5.3.1.3 | 指摘一覧 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
5.4.1.2 | UAT | 指摘対応 | 修正版 | 優先度高の指摘を修正する | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 3 |  |  |  | 川波 | 各担当 | 未着手 | 高 | 5.4.1.1 | 修正版 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
5.4.1.3 | UAT | 指摘対応 | 修正版 | 修正結果を再確認する | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 2 |  |  |  | 川波 | 各担当 | 未着手 | 高 | 5.4.1.2 | 再確認結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
6.1.1.1 | 移行準備 | 業務移行 | 業務移行方針 | 現行freee/Stripe/Salesforce運用との差分を整理する | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 中山、玉木、高山 | 未着手 | 高 | 1.2.1.2 | 差分整理 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
6.1.1.2 | 移行準備 | 業務移行 | 業務移行方針 | 新業務の担当者・タイミング・確認画面を定義する | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 中山、玉木 | 未着手 | 高 | 6.1.1.1 | 業務移行方針 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
6.1.1.3 | 移行準備 | 業務移行 | 業務移行方針 | 切替日・周知対象・問い合わせ窓口を整理する | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 |  |  |  | 川波 | 高山 | 未着手 | 高 | 6.1.1.2 | 切替計画 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
6.2.1.1 | 移行準備 | 業務手順 | 業務移行手順 | 営業向け運用手順を作成する | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 玉木 | 未着手 | 高 | 6.1.1.2 | 営業手順 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
6.2.1.2 | 移行準備 | 業務手順 | 業務移行手順 | 経理向け運用手順を作成する | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2 |  |  |  | 川波 | 中山 | 未着手 | 高 | 6.2.1.1 | 経理手順 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
6.2.1.3 | 移行準備 | 業務手順 | 業務移行手順 | 障害時一次対応・問い合わせ導線を作成する | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 中山、玉木 | 未着手 | 中 | 6.2.1.2 | 一次対応手順 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
6.3.1.1 | 移行準備 | システム移行 | システム移行手順 | 本番反映対象メタデータを整理する | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 3.12.1.3 | リリース対象一覧 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
6.3.1.2 | 移行準備 | システム移行 | システム移行手順 | Named Credential/APIキー/Webhook設定手順を整理する | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2 |  |  |  | 川波 | 横溝、小室 | 未着手 | 高 | 3.3.1.2 | 設定手順 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
6.3.1.3 | 移行準備 | システム移行 | システム移行手順 | 権限・タブ・スケジュール確認手順を作成する | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 中 | 6.3.1.1 | 設定確認表 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
6.3.1.4 | 移行準備 | システム移行 | システム移行手順 | 切り戻し方針を整理する | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 1 |  |  |  | 川波 | 横溝、高山 | 未着手 | 中 | 6.3.1.3 | 切り戻し方針 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
6.4.1.1 | 移行準備 | データ移行 | データ移行方針 | 既存Stripe Customer IDの取得形式を確認する | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 横溝、小室 | 未着手 | 高 | 2.3.1.3 | 取得形式 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
6.4.1.2 | 移行準備 | データ移行 | データ移行方針 | Salesforce取引先への紐づけキーを定義する | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 横溝、中山 | 未着手 | 高 | 6.4.1.1 | 紐づけキー |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
6.4.1.3 | 移行準備 | データ移行 | データ移行方針 | 既存請求・決済状態の移行対象範囲を整理する | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 1 |  |  |  | 川波 | 中山 | 未着手 | 中 | 6.4.1.2 | 移行対象 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
6.4.1.4 | 移行準備 | データ移行 | データ移行方針 | 移行後照合観点を作成する | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 1 |  |  |  | 川波 | 中山、高山 | 未着手 | 高 | 6.4.1.3 | 照合観点 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
6.5.1.1 | 移行準備 | 移行リハ | 移行リハ結果 | 移行リハーサルを実施する | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 横溝、小室 | 未着手 | 高 | 6.3.1.4 | リハ結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
6.5.1.2 | 移行準備 | 移行リハ | 移行リハ結果 | 移行後照合を実施する | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 1 |  |  |  | 川波 | 中山、高山 | 未着手 | 高 | 6.5.1.1 | 照合結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
6.5.1.3 | 移行準備 | 移行リハ | 移行リハ結果 | リリース判定表を更新する | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 高山、加藤、横溝 | 未着手 | 高 | 6.5.1.2 | 判定表 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
7.1.1.1 | リリース | リリース準備 | リリース資材 | package.xml/manifestを作成する | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 6.3.1.1 | manifest |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
7.1.1.2 | リリース | リリース準備 | リリース資材 | dry-runを実施する | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 7.1.1.1 | dry-run結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
7.1.1.3 | リリース | リリース準備 | リリース資材 | dry-run結果の指摘を修正する | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 1 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 高 | 7.1.1.2 | 修正版 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
7.2.1.1 | リリース | 手順書 | 手順書 | 本番リリース手順を作成する | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 1.5 |  |  |  | 川波 | 横溝、高山 | 未着手 | 高 | 7.1.1.2 | 手順書 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
7.2.1.2 | リリース | 手順書 | 手順書 | 切り戻し手順を作成する | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 1 |  |  |  | 川波 | 横溝、高山 | 未着手 | 中 | 7.2.1.1 | 切り戻し手順 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
7.2.1.3 | リリース | 手順書 | 手順書 | リリース後確認チェックリストを作成する | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 0.5 |  |  |  | 川波 | 小室 | 未着手 | 中 | 7.2.1.2 | 確認チェックリスト |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
7.3.1.1 | リリース | 本番反映 | リリース結果 | 本番リリースを実施する | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 |  |  |  | 川波 | 横溝、小室 | 未着手 | 高 | 7.2.1.3 | リリース結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
7.3.1.2 | リリース | 本番反映 | リリース結果 | リリース後疎通確認を実施する | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 |  |  |  | 川波 | 横溝、小室 | 未着手 | 高 | 7.3.1.1 | 疎通結果 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
7.4.1.1 | リリース | 完了報告 | 完了報告 | 残課題を整理する | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 0.5 |  |  |  | 川波 | 高山、加藤 | 未着手 | 高 | 7.3.1.2 | 残課題一覧 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
7.4.1.2 | リリース | 完了報告 | 完了報告 | 完了報告を作成する | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 0.5 |  |  |  | 川波 | 高山、加藤 | 未着手 | 高 | 7.4.1.1 | 完了報告 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 未計測
8.1.1.1 | 予備 | 調整 | 調整対応 | 要件調整・障害対応に充当する | 2026-07-14 | 2026-08-10 | 8 |  |  |  | 川波 | 必要に応じて | 未着手 | 中 | - | 調整対応 |  | 3.571% | 0% | 0.28571 | 0 | 0 | 遅延

## 移行準備
区分 | L4タスク | 主担当 | 確認者 | 完了条件
業務移行 | 現行freee/Stripe/Salesforce運用との差分整理 | 川波 | 中山、玉木、高山 | 担当・タイミング・確認画面が明確
業務移行 | 営業・経理向け運用手順作成 | 川波 | 中山、玉木 | 操作手順と一次対応が明記
システム移行 | 本番反映対象メタデータ整理 | 川波 | 小室 | リリース対象が明確
システム移行 | Stripe接続設定確認 | 川波 | 横溝、小室 | APIキー、Webhook、署名シークレット手順が確定
データ移行 | 既存Stripe Customer ID取得方針整理 | 川波 | 横溝、小室 | Salesforce取引先への紐づけ方法が決定
データ移行 | 名寄せ・照合ルール確定 | 川波 | 横溝、中山 | 完全一致・手動確認基準が決定
データ移行 | 移行後照合 | 川波 | 中山、高山 | 件数・未紐づけ・重複候補の確認観点が揃う

## マイルストーン
日付 | マイルストーン | 判定基準 | 主な確認者
2026-07-19 | 要件・方式確定 | スコープ、対象外、名寄せ、決済方式が確定 | 横溝、高山、中山
2026-07-23 | 設計確定 | オブジェクト、項目、API、Webhook、権限設計が確定 | 横溝、小室
2026-08-02 | 主要実装完了 | Checkout作成、Webhook受信、ログ、権限の実装が完了 | 小室
2026-08-06 | 結合テスト完了 | 決済成功・失敗・期限切れの主要シナリオが通過 | 小室、中山
2026-08-08 | 移行準備完了 | 業務移行、システム移行、データ移行の手順が揃う | 中山、玉木、横溝
2026-08-09 | UAT・移行リハ・リリース判定 | 主要UATと移行リハが完了し重大障害なし | 高山、加藤、横溝
2026-08-10 | リリース完了 | 本番反映、権限確認、疎通確認、完了報告が完了 | 高山、加藤

## 体制
メンバー | 役割 | WBS上の主な関与
横溝（CTO） | 決済・自社サービスシステム構築全体 | アーキテクチャ確認、Stripe方針確認、技術判断
小室 | アプリケーションエンジニア | Stripe API仕様確認、Webhook仕様確認、技術レビュー
中山（総務） | 経理担当 | 決済ステータス、未入金、返金・取消、経理UAT確認
玉木 | CS担当 | 契約・請求フロー、CS観点のUAT、ダッシュボード確認
高山 | CSO | 全体方針確認、業務影響確認、リリース判断
加藤 | 代表 | 収益管理観点、経営ダッシュボード観点、最終承認
畝山 | 受託PM | 受託案件フローのUAT、例外パターン確認
古川・桐谷 | 営業インターン | 必要に応じて営業入力フロー確認

## リスク
No | リスク | 影響 | 対策 | 関連フェーズ
1 | Stripe Customerの名寄せ誤り | 別顧客への決済紐づけ | 完全一致以外は手動確認 | 要件定義/データ移行
2 | Webhook未着・重複 | 決済状態不整合 | Event ID冪等性、再取得バッチ | 実装/テスト
3 | Stripe API仕様・認証設定の確認遅延 | 実装遅延 | 横溝・小室に早期確認依頼 | 設計/システム移行
4 | 経理運用がfreeeとStripeで混在 | 入金確認漏れ | 役割分担を明文化 | 業務移行
5 | 期間内にフルスコープが収まらない | リリース遅延 | 初期スコープを絞る | 全体
6 | 業務移行の周知不足 | 旧運用継続による二重管理 | 切替日と問い合わせ先を周知 | 業務移行